附件1
2016年特色商业街区建设重点任务一览表
	序号
	重点任务
	责任单位（排在首位的为责任主体）

	1
	推进城市商业网点规划修编，明确商业街区发展规划。
	市商务局、市规划局

	2
	组织历下区申报国家级商旅文产业发展示范区。
	市商务局、历下区政府

	3
	组织各区商务主管部门分管负责人、商业街区管理单位和建设管理单位代表参加全国商旅文产业年会。
	市商务局

	4
	引导商业街区建立管理机制，实施统一运营管理。
	各县（市）区政府、市商务局

	5
	引导商业街区完善街区标识和指引系统。
	各县（市）区政府、市市政公用局、市商务局、市公安局、市城管局

	6
	做好印象济南泉世界试开街运营及正式开街运营协调工作。
	槐荫区政府、市特色商业街区建设工作领导小组成员单位

	7
	做好融汇老商埠开街运营协调工作。
	市中区政府、市特色商业街区建设工作领导小组成员单位

	8
	指导协调宽厚里、融汇老商埠做好第十七届中国美食节暨首届中国鲁菜美食文化节相关工作。
	历下区和市中区政府、市商务局

	9
	指导宽厚里、融汇老商埠利用智能终端机、APP、微博微信等输送商业街区相关信息，街区店铺实现无线网络覆盖。
	历下区和市中区政府、市商务局、市经济和信息化委

	10
	指导宽厚里、融汇老商埠、印象济南泉世界等新建街区印制宣传推介手册，在市区主要旅游中心和旅客集散地发放。
	历下区、市中区、槐荫区政府，市旅游局、市文化广电新闻出版局、市商务局

	11
	引导街区围绕开街、节庆、旅游、文化主题举办宣传推介活动。
	各县(市)区政府、市文化广电新闻出版局、市旅游局、市商务局、市公安局

	12
	研究制定特色商业街区建设相关资金投入政策。
	各县（市）区政府

	13
	研究安排特色商业街区建设专项资金。
	市财政局、市商务局

	14
	设立特色商业街区专家库。
	市商务局、市城乡建设委、市规划局、市旅游局、市公安局

	15
	组织参加全国商业街区行业年会。
	市商务局


2017年特色商业街区建设重点任务一览表
	序号
	重点任务
	责任单位（排首位的为责任主体）

	1
	建立管理机制的商业街区达到70%以上。
	各县（市）区政府

	2
	优化调整业态，引进知名地方特色、老字号店铺、龙头企业和国内外品牌的市级以上特色商业街区达到70%以上。
	各县（市）区政府、市商务局

	3
	组织各区商务主管部门分管负责人、商业街区管理单位和建设管理单位代表参加全国商旅文产业年会。
	市商务局

	4
	完善街区标识及指示指引系统，市级以上特色街区标识、指示系统、街区周边指引标识设置率达到70%以上。
	各县（市）区政府、市市政公用局、市公安局、市城管局、市商务局

	5
	优化公交线网，实现市级以上街区公共交通站点500米覆盖率不低于70%。
	市交通运输局、市市政公用局、市公安局

	6
	市级以上特色街区交通指示牌设置率达到70%以上。
	各县（市）区政府、市公安局、市交通运输局

	7
	推进通信基础设施建设，省级以上特色商业街区无线通信网络实现全覆盖。
	各县（市）区政府、市经济和信息化委、市发改委、市商务局

	8
	引导街区围绕开街、节庆、旅游、文化主题举办宣传推介活动。
	各县（市）区政府、市文化广电新闻出版局、市旅游局、市商务局、市公安局

	9
	加强街区公共基础设施、消防设施配建。对公厕、休息座椅、垃圾箱、消防栓等公用基础设施进行配建、改建，市级以上商业街区公用基础设施配建率不低于70%。
	各县（市）区政府、市市政公用局、市公安局、市商务局、市城管局

	10
	纳入旅游线路节点的特色商业街区达到2条。
	各县（市）区政府、市旅游局、市商务局

	11
	组织有关街区申报国家级、省级特色商业街区。
	市商务局、市特色商业街区建设工作领导小组成员单位


	12
	组织参加全国商业街区行业年会。
	市商务局

	13
	组织市级特色商业街区评审。
	市商务局、市特色商业街区建设工作领导小组成员单位

	14
	指导商业街区制作主题宣传片，在市级以上主流媒体、公交移动电视等载体播放。
	各县（市）区政府，市文化广电新闻出版局、市旅游局、市交通运输局、市商务局等部门


2018年特色商业街区建设重点任务一览表
	序号
	重点任务
	责任单位（排首位的为责任主体）

	1
	建立管理机制的街区达到90%以上。
	各县（市）区政府

	2
	优化调整业态，引进知名地方特色、老字号店铺、龙头企业和国内外品牌的市级以上特色商业街区达到100%。
	各县(市)区政府、市商务局

	3
	组织各区商务主管部门分管负责人、商业街区管理单位和建设管理单位代表参加全国商旅文产业年会。
	市商务局

	4
	完善街区标识及指示指引系统，市级以上特色街区标识、指示系统、街区周边指引标识设置率达到100%。
	各县（市）区政府、市市政公用局、市公安局、市城管局、市商务局

	5
	优化公交线网，市级以上特色商业街区公共交通站点500米覆盖率达到100%。
	市交通运输局、市市政公用局、市公安局

	6
	推进通信基础设施建设，市级以上特色商业街区无线通信网络实现全覆盖。
	各县（市）区政府、市经济和信息化委、市发改委、市商务局

	7
	加强商业街区公共基础设施、消防设施配建。对公厕、休息座椅、垃圾箱、消防栓等公用基础设施进行配建和改建，市级以上商业街区公用基础设施配建率达到100%。
	各县（市）区政府、市市政公用局、市商务局、市公安局、市城管局

	8
	市级以上特色商业街区交通指示牌设置率达到100%。
	各县（市）区政府、市公安局、市交通运输局

	9
	引导商业街区围绕开街、节庆、旅游、文化主题举办宣传推介活动。
	各县（市）区政府、市文化广电新闻出版局、市旅游局、市商务局、市公安局

	10
	组织有关街区申报国家级、省级特色商业街区。
	市商务局、市特色商业街区建设工作领导小组成员单位。

	11
	组织参加全国商业街区行业年会。
	市商务局

	12
	组织市级特色商业街区评审。
	市商务局、市特色商业街区建设工作领导小组成员单位

	13
	纳入旅游线路节点的特色商业街区不少于4条。
	各县（市）区政府、市旅游局、市商务局

	14
	指导商业街区制作主题宣传片，在市级以上主流媒体、公交移动电视等载体播放。
	各县（市）区政府，市文化广电新闻出版局、市旅游局、市交通运输局、市商务局等部门


