	附件2

2013年12件民生实事任务分解表

	类别
	重点任务目标
	分管领导
	责任单位

	1.扩大就业
	全年安置城镇就业1.2万人，组织就业培训3000人次。
	李咸梁
	区就业办，各街道办事处

	2.扩大救助帮扶范围
	继续实施阳光民生救助，积极探索建立二次救助制度，全年发放各类保障救助资金1.17亿元以上。
	闫培胜
	区民政局

	3.提升养老服务能力
	建设日间照料中心、托老站、“老年饭桌”等为老服务设施17处。
	闫培胜
	区民政局，相关街道办事处

	4.提高住房保障水平
	全力配合做好文庄公租房项目建设，年内竣工6050套37万平方米。
	谢兆村
	文庄片区项目指挥部

	
	投入390万元，发放廉租住房租金补贴947户，受理公租房和廉租住房实物配租1300套；投入280万元，维修直管公房4.2万平方米。
	于  红          
	区住房保障和房产管理局

	5.拓展优质教育资源
	加快推进区青少年素质教育基地和鲁能领秀城、中海国际等新建社区学校建设；投资6327万元，加固和重建校舍10处3.2万平方米，新建改造公办幼儿园5处，新增学位870个。
	李咸梁
	区教育局，相关街道办事处

	6.丰富群众文体生活
	新建综合文化站4个、社区文化中心10个，提升农村文化大院20个；新建社区小型健身广场10处，完成郎茂山休闲健身公园建设。
	于  红
谢兆村
王书信
	区城乡建设委、园林局、
文化局、体育局

	7.拓展基层卫生服务
	完善社区服务体系，着力提高农村社区卫生服务中心、卫生室的服务水平，完成47个村卫生室中药房标准化建设；全面推行社区卫生家庭医生服务模式，特殊人群签约达到2万户。
	王书信
	区卫生局


	类别
	重点任务目标
	分管领导
	责任单位

	8.扩大计生关怀范围
	统筹做好区属及街办企业退休职工中独生子女父母养老补助工作；投入400万元，认真落实计划生育各项奖励扶助政策，为2.5万名独生子女和计划生育困难家庭父母免费办理计生福利救助健康医疗保障项目。
	王书信
	区人口计生委，各街道办事处

	9.完善社区服务载体
	投资1000万元，新建改造社区服务用房5000平方米以上，创建“五星级示范社区”6个。
	闫培胜
	区民政局，相关街道办事处

	10.优化社区生活环境
	投资1000万元，对王官庄七区等6个老旧居民小区实施综合整治，整修小区道路1.8万平方米，完成15万平方米既有建筑节能改造。
	谢兆村
	区城乡建设委，各街道办事处

	11.打造便民消费环境
	新建放心菜市场3处、标准化肉菜店7个，设置早餐点10个，加快推进鲁能领秀城、阳光舜城等社区商业街的规范化建设。
	于  红
	区商务局，相关街道办事处

	12.实施农业富民工程
	投资850万元，新建“五小”水利设施100处，发展高效节水灌溉500亩。
	闫培胜
	区农业局，相关街道办事处

	
	完成总投资4640万元的西渴马东等2个土地整理项目，整理土地1.17万亩，新增耕地1287亩；启动总投资3540万元的杜庙等7个村省级基本农田示范区建设项目，整理土地1万亩。
	谢兆村
	国土资源市中分局，相关街道办事处


PAGE  
— 1 —


