— 2 —

附件2

济南市工作任务清单

	序号
	重点工作
	任务目标
	量化指标
	责任部门
	完成时限

	1
	高起点规划职业教育结构布局
	保持高中阶段教育职普比大体相当，扩大高等职业教育规模
	高中阶段教育职普比49：51，市属高职院校在校生规模达到23.1万人。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局
	2022年12月

	2
	
	整合各类职业教育资源
	强化市域统筹，打破学校现有类型界限，跨部门、跨行业整合各类职业教育资源，优化资源配置，建立由部门统一管理的机制。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市发展改革委、市国资委、市自然资源与规划局、市财政局、行业主管部门及区县政府
	2022年12月

	3
	
	开展职普融合试点
	支持济南第九中学、济南回民中学、长清中学、长清职专、济阳职专、章丘职专、济南艺术学校、济南旅游学校等开展实现普职融合试点，探索中职学校与普通高中学生学籍互转、学分互认。
	市教育局（市委教育工委）
	2022年12月

	4
	
	加快应用型人才一体化发展
	扩大对口贯通分段培养，健全相互贯通的职业教育人才培养体系。支持山东工程职业技术大学开展本科层次职业教育试点工作，支持济南职业学院骨干专业试办本科层次职业教育。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	持续推进

	5
	
	建立春季中考制度
	制订职业教育考试招生改革实施方案并组织实施
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局
	2021年12月

	6
	
	办学条件全部达标
	开展办学水平评估，市域内职业院校基本办学条件全部达标。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市自然资源与规划局、行业主管部门及区(县)政府
	2022年12月

	7
	
	高职院校升格进位
	支持济南幼儿师范高等专科学校、山东艺术设计职业学院升格为本科院校，支持济南职业学院转设济南职业技术师范大学。支持济南市技师学院、莱芜技师学院、山东蓝翔技师学院按程序纳入高等职业学校序列。
	市发展改革委、市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市自然资源与规划局
	持续推进

	8
	
	建设国家高水平高职学校，省级高水平中职学校
	支持济南职业学院、济南工程职业技术学院、莱芜职业技术学院争创中国特色高水平高职院校和专业建设计划。创建4-5所省级高水平中职学校，1-2所国家高水平高职学校。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局及各区(县)政府
	2022年12月

	9
	
	完善专业设置与调控机制
	建立技术技能人才需求与供给资源平台、定期编制职业院校专业结构与产业结构吻合度状况报告，发布职业院校专业设置“负面清单”，建立以专业评估结果为基础的排名机制，主动布局一批产业需求大、发展前景好的专业，扶持涉农专业。建设25个左右省级高水平中职专业（群）、12个左右省级高水平高职专业（群）。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市工业和信息化局、市农业农村局、市行政审批局及区(县)政府
	2022年12月

	10
	高质量提升办学条件
	实施教学提质升级专项行动
	实施教学提质专项行动，丰富、完善和普及项目教学、案例教学、情境教学、模块化教学等教学模式。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	2022年12月

	11
	
	全面实施中职学生综合素质评价
	建立中职学校“公共基础、专业理论测试+专业技能抽测”制度，落实中职学业水平考试制度。出台学分制改革方案，加快推进学分制改革。推进职业教育“学分银行”建设，促进各类教育形式和终身教育间学习成果的认定、学分积累和转换。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	自2020级新生起

	12
	
	实施精品资源共享课建设计划
	建设3个省级职业教育专业教学资源库和300门在线开放精品课程，5所省级职业教育信息化创新与改革试点校和1个试点区（县）。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	2022年12月

	13
	
	建立教育和产业人才研究平台
	立足产教融合、专兼结合，公开招聘行业企业管理人员和政府部门人员作为研究员，成立若干专业委员会，重点开展专业建设指导、教学诊断评估、人才供需预测、发展路径研究、技术成果转化、行政决策咨询等工作。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市工业和信息化局、市科技局及行业主管部门
	持续推进

	14
	
	改革职业院校评价机制
	将第三方评价评估结果作为对相关院校政策支持、绩效考核、表扬奖励的重要参考。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	持续推进

	15
	
	组织参加国际交流项目和大赛
	定期选派职业院校优秀教师出国培训。举办“一带一路”沿线国家职业教育高端论坛。鼓励职业院校广泛参与国际学术交流、引进中外合作项目、举办国际高水平职业技能大赛。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市外办、市科技局
	持续推进

	16
	
	开展国际间人才培养项目
	支持济南职业学院中德中国北方职业培训基地及多特蒙德应用技术大学合作项目、济南工程职业技术学院“海右国际学院（泰国）”、莱芜职业技术学院中泰国际教育学院及马来西亚分校等人才培养项目。鼓励职业院校在国（境）外建设“鲁班工坊”，支持国内企业参与“一带一路”建设。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市外办、市科技局
	持续推进

	17
	高标准改进人才培养
	构建多元办学格局
	支持职业院校与大型国有企业联合举办职业大学、二级学院或产业学院。支持开展股份制、混合所有制办学改革试点，鼓励举办混合所有制性质的二级学院。允许通过PPP模式、融资贷款、土地置换等途径拓宽筹资渠道，构建政府统筹管理、社会多元办学格局。支持莱芜职业技术学院与北京中职教育科技集团有限公司共建山东省首家长者福祉学院，支持济南护理职业学院康养产业研究院建设。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市国资委、市工业和信息化局、市财政局、市税务局及区(县)政府
	2022年12月

	18
	高标准改进人才培养
	建设多元主体职业教育集团
	探索以产业链、资产链、人才链等为纽带实施实体化运作的职业教育集团。支持莱芜职业技术学院牵头成立全国文物修复与保护职业教育联盟。建设2个省级示范性职教集团，争创国家级示范性职教集团。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市国资委、市工业和信息化局
	2022年12月

	19
	
	创建国家产教融合试点城市
	大力推动济南创建国家产教融合试点城市，促进校企深度合作，探索校企共同治理机制。
	市发展改革委、市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市工业和信息化局
	持续推进

	20
	
	建立产教融合型企业认证制度，落实激励政策
	开展市级产教融合型企业认证工作。落实“金融+财政+土地+信用”组合式激励政策，2019年1月1日起，对纳入产教融合型企业建设培育范围的试点企业，兴办职业教育的投资符合规定的，按投资额的30%比例，抵免该企业当年应缴教育费附加和地方教育附加。建立接收学生实习实训成本补偿机制。将规模以上企业接收学生实习实训和开展职业教育情况纳入企业社会责任报告。
	市发展改革委、市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市工业和信息化局、市国资委、市自然资源与规划局、市税务局、市财政局、市地方金融监管局
	持续推进

	21
	
	深入推进产教融合
	实施产教融合“145+X”项目培育计划。全面推行企业新型学徒制、现代学徒制和双元制改革，开展1+X证书制度试点和订单制培养。重点建设5个技术研发和推广服务中心、5个乡村振兴示范校，推动5所高职院校、20所中职学校和部分职教集团、100家左右企业深度参与国家职业教育产教融合试点项目。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市发展改革委、市工业和信息化局、市国资委、市农业农村局及区县政府
	持续推进

	22
	
	建设产教融合示范园区
	推动职业教育与产业转型联动，技术技能人才培养与产业发展协同，同步规划配置职教资源，建设产教融合示范园区，推动校企命运共同体建设。
	市发展改革委、市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市自然资源与规划局、市财政局及有关区县政府
	持续推进

	23
	
	推进实习实训基地建设
	建设济南市大型智能（仿真）公共实习实训基地，支持济南工程职业技术学院建设5G综合应用示范产教融合实训基地、济南护理职业学院建设产教融合大健康实训基地、莱芜职业技术学院建设人工智能、粉末冶金全产业链绿色智能制造产教融合实训基地。鼓励职业院校通过场地、设备租赁等方式与企业共建生产型实训基地。鼓励支持职业学校举办以服务学生实习实训为主要目的的企业。建设10个左右符合产业发展方向、产教融合深入、育人效果明显的市级生产性实训示范基地，7个省级产教融合实训基地。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局
	2022年12月

	24
	
	落实职业院校育训并举的法定职责
	支持职业院校为开展企业培训、技术开发、咨询服务、继续教育、学术交流等变更业务范围。允许职业院校面向社会提供有偿服务。实施职教赋能计划，在全市遴选基础条件好、专业特色明显的10所中职学校面向社会开展无偿专业技能培训试点。允许职业院校将一定比例培训收入用于学校发展。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市市场监管局、市行政审批局、市农业农村局、市扶贫办、市财政局、行业主管部门及区县政府
	持续推进

	25
	高水平建设师资队伍
	开展职业技能提升行动
	设立职业技能提升行动专账资金，对开展职业培训、以工代训、职业技能鉴定、互联网+职业技能培训以及国家和省规定的其他培训学校和机构给予补贴。
	市人力资源社会保障局、市教育局（市委教育工委）、市卫生健康委、市财政局
	持续推进

	26
	
	落实学校用人自主权
	出台落实学校用人自主权的政策文件。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市委编办及区县政府
	2020年9月

	27
	
	改革教师招聘制度
	出台落实通过直接考察方式招聘业界优秀人才担任职业院校专任教师的政策文件。落实学校20%编制员额内自主招聘兼职教师政策，支持学校引进行业企业一流人才和具有创新实践经验的企业管理专家、科技人才、技能人才等担任产业教授，参照高级专业技术职务人员平均薪酬水平确定薪酬标准，适当考虑项目工资制、年薪制。
	市教育局（市委教育工委）、市委编办、市委组织部、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局及区县政府
	持续推进

	28
	
	加大教师培养培训
	构建职前职后一体化、校企双主体的职业院校教师培养培训体系，鼓励支持符合条件的职业院校教师参与专业学位研究生培养。实施职业教育名师名校长建设工程培养50名省级教学名师，60名青年技能名师，建设1-2个国家级、3-5个省级职业教育“双师型”教师培训基地。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委
	2022年12月

	29
	
	建立技术技能人才休疗养制度
	定期组织休疗养活动
	市总工会
	2022年12月

	30
	深化职业院校分配制度改革
	服务收入可分配
	公办职业院校对外开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务取得的收入结余，可提取50%以上用于教师劳动报酬，不纳入单位绩效工资总量管理。对学校承担的培训任务，与绩效工资总量增长挂钩。职业技能培训可按一定比例折算成全日制学生培养工作量，在内部分配时向承训一线教师倾斜。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局及区县政府
	持续推进

	31
	深化职业院校分配制度改革
	创新项目奖励和科研奖励
	被评为市级及以上创新团队的专业教师可在创新项目中给予奖励。教师根据相关规定取得的科技成果转让费，计入当年本单位绩效工资总量，但不受总量控制，不作为调控基数。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局
	持续推进

	32
	
	兼职可取酬
	经所在学校或企业同意，职业学校教师和管理人员、企业经营管理和技术人员根据合作协议，分别到企业、职业学校兼职的，可根据有关规定和双方约定确定薪酬。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局
	持续推进

	33
	
	绩效工资改革
	出台落实职业院校绩效工作制度改革政策文件。

公办职业院校绩效工资水平最高可达到所在行政区域事业单位绩效工资基准线的4倍，所需经费通过自筹方式解决。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局及区县政府
	持续推进

	34
	健全保障机制
	加强党的全面领导
	发挥市委教育工作领导小组的议事协调职能和职业院校各级党组织的战斗堡垒作用，把职业教育与普通教育“同等重要地位”落到实处，确保职业教育发展正确方向，确保职业教育改革各项任务全面落实。
	市委教育工作领导小组成员单位
	持续推进

	35
	
	建立协调推进机制
	建立职业教育创新发展高地建设联席会议制度，统筹协调推进方案实施，抓好工作落实。 
	相关职能部门
	2020年8月

	36
	
	落实职业教育创新高质量发展责任制
	将职业教育发展作为对区县政府履行教育职责评价的重要内容，评价结果作为对区县政府及其有关部门领导班子和领导干部进行考核、奖惩的重要依据，落实行业部门和区县政府发展职业教育的责任，健全政府部门、行业组织定期督导评估职业教育制度。
	市委组织部、市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市发展改革委、市工业和信息化局、市自然资源与规划局、市市场监管局、市农业农村局、市国资委、市税务局、市财政局、市外办、市扶贫办、行业主管部门及区县政府
	持续推进

	37
	
	争创省级职业教育创新发展试验区
	支持历城区、章丘区建立市级职业教育创新发展示范区，在人才培养、产教融合、办学制度、保障机制、服务现代化经济发展等方面先行先试。支持职业教育创新发展理论实践研究，总结经验做法，及时宣传推广。评选职业教育改革创新成效明显的区（县）和院校，对职业教育先行先试先进单位和先进个人按规定给予通报表扬。
	市教育局（市委教育工委）、市委组织部、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市发展改革委、市财政局、行业主管部门及区县政府
	2022年12月

	38
	
	完善经费保障机制
	探索实施“基本保障＋发展专项＋绩效奖励”的财政拨款方式，优化教育支出结构，新增教育经费向职业教育倾斜。落实教育费附加不低于30％和地方教育附加不低于30％用于职业教育的政策要求。逐步提高生均经费拨款水平，确保职业院校生均经费拨款高于省定标准。完善成本分担机制，适当放宽学费标准。加大国家级、省级职业教育重大建设项目的经费配套支持力度。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局、行业主管部门及区县政府
	持续推进

	39
	健全保障机制
	化解职业院校债务
	各公办职业院校制定还款计划，明确化解债务时间节点，逐步化解职业院校债务。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局、行业主管部门及区县政府
	2022年12月

	40
	
	加强经费投入绩效评价
	建立健全市、区县政府职业教育经费投入绩效评价制度。
	市教育局（市委教育工委）、市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市财政局、行业主管部门及区县政府
	持续推进























— 1 —

