— 64 —


附件

济南现代金融产业发展行动计划（2018-2022年）重点项目表

	序号
	项目名称
	项目属性
	预期目标
	时间要求
	牵头单位
	协助单位

	1
	争取设立民营银行
	做大做强法人机构行动
	首家民营银行批筹并投入运营
	计划期内
	市金融办
	市投资促进局、人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）

	2
	争取设立公募基金公司
	做大做强法人机构行动
	首家公募基金批筹并投入运营
	2020年年底前批筹，2022年年底前投入运营
	市金融办
	市投资促进局、山东证监局

	3
	壮大济南金融控股集团
	做大做强法人机构行动
	推动金融控股集团打造成为金融业态完备、各金融板块高效协同、具备全链条投融资服务能力和良好品牌影响力的现代金融服务控股集团
	计划期内
	市国资委
	历下区、市金融办、济南金融控股集团

	4
	推动设立泰山健康保险公司
	做大做强法人机构行动
	公司批筹并投入运营
	2019年年底前批筹，2020年年底前投入运营
	市金融办
	济南高新区、山东银保监局（筹）

	5
	推进中泰证券上市
	做大做强法人机构行动
	A股IPO发行上市
	2019年年底前完成A股IPO发行上市
	市金融办
	市中区、山东证监局

	6
	推进齐鲁银行上市
	做大做强法人机构行动
	登陆主板资本市场
	计划期内
	市金融办
	历下区、山东证监局

	7
	推进济南农商银行上市
	做大做强法人机构行动
	 H股主板市场或“A+H”双资本市场上市
	计划期内
	市金融办
	历下区、山东证监局、济南金融控股集团

	8
	研究推动农村商业银行整合
	做大做强法人机构行动
	推动济阳、章丘等农商行资源整合
	2019年年底前形成整合方案，2020年年底前完成整合
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）

	9
	推进德华安顾人寿保险公司设立全国性保险代理公司
	做大做强法人机构行动
	形成全国布局
	计划期内
	市金融办
	济南高新区、山东银保监局（筹）

	10
	推进和泰人寿保险构建线上、线下一体化展业平台
	做大做强法人机构行动
	线上、线下展业范围覆盖山东省全域以及东部发达地区和中部人口大省
	2020年年底前
	市金融办
	历下区、山东银保监局（筹）

	11
	推进鲁证期货设立境外分支机构
	做大做强法人机构行动
	完成境外分支机构的设立并投入运营
	2020年年底前
	市金融办
	市中区、山东证监局

	12
	推进泰山财险混合所有制改革
	做大做强法人机构行动
	引入具有较强实力的战略投资者
	2020年年底前
	市金融办
	济南高新区、山东银保监局（筹）


	13
	推进山东国际信托建设大数据金融平台
	做大做强法人机构行动
	完善大数据运营管理模式
	计划期内
	市金融办
	历下区、山东银保监局（筹）

	14
	支持大型企业集团在济南设立财务公司
	做大做强法人机构行动
	推动产融深度融合发展
	计划期内
	市金融办
	山东银保监局（筹）

	15
	设立市级再担保集团
	做优地方金融组织行动
	推动济南金融控股集团高标准设立市级再担保集团
	2020年年底前
	市国资委
	济南金融控股集团、市金融办、市财政局

	16
	出台促进地方金融组织发展专项政策
	做优地方金融组织行动
	出台和实施地方金融组织专项政策
	2019年年底前
	市金融办
	市财政局、市税务局、各区县

	17
	搭建济南地方金融组织服务平台
	做优地方金融组织行动
	组建地方金融组织协会和搭建线上线下一体化的“济南金融服务平台”，推动设立地方金融组织间拆借市场
	计划期内
	市金融办
	市投资促进局、市工商局、各区县

	18
	成立一家国有控股保险经纪公司
	培育金融中介组织行动
	通过新设、并购等方式打造一家国有控股全国性保险经纪公司
	2019年年底前形成实施方案，2022年年底前项目落地
	市国资委
	济南金融控股集团、市金融办、市财政局、山东银保监局（筹）

	19
	积极引进国内外知名信用评级机构
	培育金融中介组织行动
	积极引进知名信用评级机构来济设立分支机构
	每年引进1-2家分支机构
	市金融办
	市投资促进局、各区县

	20
	制定中介机构服务标准
	培育金融中介组织行动
	制定服务标准引导中介机构提供优质服务
	2019年年底前
	市金融办
	各有关行业协会

	21
	推动山东城商行联盟加快金融后台服务中心建设
	培育金融中介组织行动
	提高山东城商行联盟对中小银行的服务和支持能力
	计划期内
	市金融办
	山东银保监局（筹）

	22
	引进中国进出口银行山东省分行或济南分行
	实施金融招商引资行动
	实现大型商业及政策性银行区域总部全部落户济南
	2019年年底前
	市金融办
	市投资促进局

	23
	引进城商行分行
	实施金融招商引资行动
	吸引山东省内城市商业银行在济设立分行，实现省内城商行分行全部落户济南
	2020年年底前
	市金融办
	市投资促进局、各区县

	24
	培育发展山东新旧动能转换基金
	实施金融招商引资行动
	形成不少于1000亿元规模的母基金群和不少于2500亿元的基金总规模
	计划期内
	市财政局
	市金融办、各区县

	25
	引进一批国际优质金融资源
	实施金融招商引资行动
	在外资金融机构领域有所突破，引进3-5家具有全球影响力的国际金融机构
	计划期内
	市金融办
	市投资促进局、各区县

	26
	山东省交易场所统一监管和集中登记结算平台建设
	要素交易平台搭建行动
	推动要素交易平台集中登记计算、日常监管和风险预警
	2019年完成平台搭建；2020年年底前所有要素交易市场完成接入
	市金融办
	山东证监局

	27
	济南交易所大厦建设
	要素交易平台搭建行动
	推动要素交易市场集聚发展，打造成为济南产业金融中心标志性金融集聚载体
	2019年年底前确定大厦地址；2020年完成50%集聚；2022年集聚发展态势形成
	市金融办
	各区县

	28
	支持山东金融资产交易中心创新发展
	要素交易平台搭建行动
	打造全国重要的非标准金融资产交易中心
	计划期内
	市金融办
	市国资委、济南金融控股集团、历下区

	29
	浪潮大数据资源与交易中心建设
	要素交易平台搭建行动
	搭建高效、便捷、开放的大数据资源集成、交易、挖掘、服务平台
	2020年年底前业务活动有序开展；2022年年底前探索出业务创新发展模式
	济南
高新区
	市金融办

	30
	济南碳排放权交易中心建设
	要素交易平台搭建行动
	打造成为国内领先的能源环境交易综合服务平台
	计划期内
	济南产业发展投资集团
	市国资委、市金融办

	31
	推动齐鲁股权交易中心增资扩股和做大做强
	要素交易平台搭建行动
	提高齐鲁股权交易中心的影响力和辐射带动作用
	计划期内
	市金融办
	山东证监局

	32
	出台《济南市人民政府关于加快私募投资业发展的实施意见》
	私募市场培育发展行动
	出台具有区域竞争优势的政策
	2018年年底前完成政策制定
	市金融办
	市财政局、市工商局、市税务局

	33
	用好市新旧动能转换基金
	私募市场培育发展行动
	加强与知名基金管理机构合作，力争形成千亿级母基金群
	2022年年底前
	市金融办
	市财政局、市国资委、济南金融控股集团

	34
	创投项目信息库建设
	私募市场培育发展行动
	建设覆盖全省的创投项目信息库
	2019年年底前完成覆盖全市的创投项目信息库；2020年年底前信息库覆盖全省；2022年年底前争取覆盖全国重点产业园区
	市金融办
	市发改委、市经济和信息化委

	35
	设立产业招商类股权投资基金
	私募市场培育发展行动
	通过股权纽带与被投资企业形成协同效应，引导被投资企业落户济南，形成集群化发展
	2019年年底前
	市金融办
	市财政局

	36
	“四个资源库”建设
	企业上市挂牌推进行动
	完善改制企业库、上市后备资源库、股权投资机构库、中介机构库；开展“双百行动”即围绕百家重点企业、开展百场辅导活动
	2018年年底前“四个资源库”基本建成，逐年完善相关信息；每年开展20场以上上市辅导活动
	市金融办
	市发改委、市经济和信息化委

	37
	设立齐鲁资本市场服务中心
	企业上市挂牌推进行动
	联合港交所、深交所等设立
	2019年底前完成设立
	市金融办
	山东证监局、市财政局、市国资委、济南金融控股集团、各区县

	38
	建设科技金融路演中心
	企业上市挂牌推进行动
	对接科技部“科技型中小企业成长路线图计划2.0”，建设济南科技金融路演服务中心
	2019年年底前
	市金融办
	市科技局、各区县

	39
	成立促进企业上市服务机构联盟
	企业上市挂牌推进行动
	联合交易所、金融行业协会成立
	2018年年底前
	市金融办
	山东证监局、各区县

	40
	完善债券融资风险缓释补偿制度
	提升债券市场利用行动
	探索设立债券融资风险缓释基金，为企业进行债券融资提供增信服务，对合作增信机构的担保费、保险费、代偿费等给予补贴
	2019年年底前
	市金融办
	市国资委、市财政局、济南产业发展投资集团、济南金融控股集团

	41
	积极争取驻济金融机构支持企业发债
	提升债券市场利用行动
	与驻济金融机构签署战略合作框架协议
	2018年年底前
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）、山东证监局

	42
	实施国有企业资产证券化示范项目
	提升债券市场利用行动
	选择符合条件的国有企业项目开展资产证券化示范
	2020年年底前
	市国资委
	市金融办、山东证监局

	43
	建立债券融资奖励制度
	提升债券市场利用行动
	对企业发行债券融资的，按实际融资额的一定比例给予资金补助
	计划期内
	市金融办
	市财政局

	44
	加快推进济南科技金融大厦建设运营
	创新发展科技金融行动
	打造具有政策扶持、特色产业、投资融资、成果转化等功能的综合性产业服务中心
	计划期内
	历下区
	市金融办、市科技局

	45
	推动科技金融综合服务平台建设
	创新发展科技金融行动
	打造覆盖引导基金、创业投资、科技信贷、科技担保、科技保险等业务体系的科技金融综合服务平台
	2020年年底前设立3-4家，2022年年底前设立6-7家
	各区县
	市金融办、市科技局、市财政局

	46
	设立科技产业引导基金
	创新发展科技金融行动
	引导社会资本支持创新创业、科技成果转化以及新兴产业发展
	2020年年底前
	市财政局 市科技局
	市国资委、市金融办

	47
	加强科技金融组织培育
	创新发展科技金融行动
	大力支持金融机构设立科技银行、科技保险、科技小贷等科技金融专营机构，鼓励社会资本组建科技金融服务机构
	2022年末，科技金融专营机构超过20家
	市金融办
	市科技局、各区县

	48
	做大物流产业基金
	创新发展物流金融行动
	将济南物流产业基金规模扩大至10亿，鼓励各区县及龙头企业发起设立物流业发展基金
	2022年末形成百亿级物流产业发展基金
	济南金融控股集团
	市经济和信息化委、市财政局、市金融办

	49
	建设物流与供应链金融功能区
	创新发展物流金融行动
	依托桑梓店物流中心、董家镇公铁货运中心、空港国际物流中心及崔寨物流基地、大桥路物流基地，实现物流金融大发展，吸引物流企业集聚，推动物流金融创新
	2022年年底前打造若干以物流服务为纽带、以专业化金融服务为特色的物流金融集聚区
	市经济和信息化委
市商务局
	市金融办、相关区县

	50
	建设新型供应链综合金融服务平台
	创新发展物流金融行动
	支持龙头企业建设新型供应链综合金融服务平台
	计划期内
	市经济和信息化委市商务局
	市金融办、各区县

	51
	提升物流企业金融服务水平
	创新发展物流金融行动
	推动齐鲁银行等商业银行物流支行的建设和发展
	计划期内
	市金融办
	市经济和信息化委、山东银保监局（筹）

	52
	支持山东文化产权交易所做强做优
	创新发展文化金融行动
	支持业务模式创新
	计划期内
	市金融办
	历下区、人行济南分行营管部、市文化广电新闻出版局、市委宣传部

	53
	推动山东泰山文化艺术品交易所规范化发展
	创新发展文化金融行动
	支持其稳妥开展业务创新
	计划期内
	市金融办
	历下区、人行济南分行营管部、市文化广电新闻出版局、市委宣传部

	54
	建设文化金融合作试验区
	创新发展文化金融行动
	积极开展文化金融创新，探索建设文化金融合作试验区
	计划期内
	市文化广电新闻出版局
	市金融办、人行济南分行营管部

	55
	建立绿色信贷风险分担机制
	创新发展绿色金融行动
	加强对金融机构发放绿色信贷、发行绿色债券的奖励支持力度
	2019年年底前完善绿色金融支持政策
	市金融办
	市财政局、人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）、山东证监局

	56
	加快绿色信贷管理制度制定
	创新发展绿色金融行动
	出台符合济南绿色企业和项目特点的信贷管理制度和操作指引
	2020年年底前完成绿色信贷管理制度制定
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）

	57
	建立绿色金融评价机制
	创新发展绿色金融行动
	建立符合济南实际的绿色金融评价体系
	2020年年底前
	市金融办
	人行济南分行营管部

	58
	加快发展绿色金融创新产品和服务
	创新发展绿色金融行动
	推动绿色信贷资产证券化和绿色债券发行，推动环境责任险等绿色保险产品创新，加快开展碳排放权、排污权等环境资源交易
	2020年完成首支绿色资产支持证券（ABS）发行，2022年绿色债券融资达600亿元
	市金融办
	市经济和信息化委、人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）、山东证监局

	59
	研究设立绿色银行的可行性
	创新发展农村金融行动
	完成可行性研究调研
	2019年年底前
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）

	60
	开展新型农村合作金融试点
	创新发展农村金融行动
	推广农民专业合作社信用互助业务、农村互助保险等试点业务
	2022年前力争设立1家面向“三农”的互助保险公司（社）
	市金融办
	山东银保监局（筹）

	61
	完善农村金融机构网点分布
	创新发展农村金融行动
	引导城市商业银行、农商银行、邮政储蓄银行等在县域和村镇增设更多分支机构
	到2020年，农村金融机构网点密度大幅提升
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）

	62
	开展农村支付体系建设工程
	创新发展农村金融行动
	建成较为完善的农村支付体系
	计划期内
	人行济南分行营管部
	市金融办

	63
	积极引进乡村振兴公益金融
	创新发展农村金融行动
	引进若干支持乡村振兴的公益基金、公益信托，助力乡村振兴
	计划期内
	市金融办
	市农业局、各区县

	64
	成立专业农机具融资租赁公司
	创新发展农村金融行动
	鼓励推动组建主要服务“三农”的融资租赁公司，开展大型农业机械设备、设施的融资租赁服务
	计划期内
	市金融办
	市农业局

	65
	支持泉汇消费金融公司筹建
	创新发展消费金融行动
	实现消费金融牌照零的突破
	力争2020年年底前批筹
	市金融办
	市投资促进局

	66
	支持豪沃汽车金融公司做大做强
	创新发展消费金融行动
	将豪沃汽车金融公司打造成为具有全国影响力的汽车金融公司
	计划期内
	市金融办
	山东银保监局（筹）

	67
	培育消费金融服务公司
	创新发展消费金融行动
	培育3-5家具有全国影响力的零售场景消费金融与场景信用服务商
	计划期内
	市金融办
	市商务局、市经济和信息化委

	68
	健全消费金融征信体系
	创新发展消费金融行动
	扩大信用信息来源，优化信用信息查询途径，建立健全信用信息应用长效机制
	计划期内
	人行济南分行营管部
	市金融办、市发改委

	69
	实施金融科技独角兽培育计划
	大力发展金融科技行动
	建设金融科技独角兽培育计划库，培育多家独角兽企业和行业隐形冠军企业
	计划期内
	市金融办
	市投资促进局、市科技局、市财政局

	70
	金融科技产业创业投资基金
	大力发展金融科技行动
	设立金融科技产业创业投资基金
	2019年年底前
	市财政局
	市科技局、市金融办、各区县

	71
	加快建设金融科技广场
	大力发展金融科技行动
	集聚一批金融科技孵化器、金融科技创新企业
	2019年年底前完成项目选址
	市金融办
	相关区县

	72
	构建金融科技联盟
	大力发展金融科技行动
	加强与腾讯、阿里巴巴等行业龙头企业合作，构建金融科技联盟，营造金融科技良好生态
	2020年年底前完成金融科技联盟构建
	市金融办
	市科技局

	73
	实施金融机构科技运营水平提升计划
	大力发展金融科技行动
	完善相关政策支持本地法人金融机构加强金融科技应用，提升业务创新和运营能力，降低运营成本
	2019年年底前完善相关政策
	市金融办
	市科技局

	74
	加快CBD重点商业楼宇建设
	核心载体加快建设行动
	形成一批高品质写字楼、高端商务酒店、高档商业及文化娱乐设施，筑牢产城融合发展的产业载体支撑
	计划期内
	历下区
	济南城市投资集团

	75
	打造一批精品专业楼宇
	核心载体加快建设行动
	打造“创投大厦”“基金大厦”“金融科技大厦” “互联网金融大厦”等精品专业特色楼宇，促进金融产业合理集聚
	计划期内
	市金融办
	市投资促进局、有关区县

	76
	组建市级“金融城招商委员会”
	核心载体加快建设行动
	加强对金融核心集聚区建设、招商、运营和管理的统筹协调
	2019年年底前
	市金融办
	市投资促进局、济南城市投资集团、历下区

	77
	出台济南金融城管理办法
	核心载体加快建设行动
	统一入驻标准和招商政策，探索各区分享金融税收和分成金融指标的机制
	2019年年底前
	历下区
	市金融办、市财政局、市投资促进局、济南城市投资集团

	78
	规划建设汉峪金谷创投孵化器
	一谷一园优化提升行动
	建设以孵化创业投资主体（天使、VC、PE等）为使命的孵化器，培育壮大高新创投产业
	2020年年底前
	济南高新区
	市金融办

	79
	打造汉峪金谷“金融亿元楼”集群
	一谷一园优化提升行动
	招引一批带动作用强的重点金融机构，培育10座以上纳税过亿元金融楼宇
	计划期内
	济南高新区
	市金融办

	80
	规划建设山东新金融产业园二期工程
	一谷一园优化提升行动
	推进山东新金融产业园拓展空间范围，提升产业发展能级，打造具有全国影响力的股权投资产业发展高地和区域新兴金融产业集聚区
	计划期内
	市中区
	市金融办

	81
	上线山东新金融产业园大数据服务平台
	一谷一园优化提升行动
	通过大数据平台建设，及时掌握和响应股权投资企业“募、投、管、退”各业务环节中面临的问题并提供针对性服务，强化股权投资企业与实体经济项目有效对接，推进机构有效合作和园区协同发展
	2019年年底前
	市中区
	市金融办

	82
	支持山东新金融产业园创建省级示范园区
	一谷一园优化提升行动
	争取省级园区先行先试政策
	2019年年底前
	市中区
	市金融办

	83
	历城龙湖清科基金小镇项目
	特色金融布局完善行动
	完成设计规划招商方案，为投入运营做好准备
	2018年年底前完成设计规划招商方案，2022年年底前投入运营
	历城区
	市金融办

	84
	槐荫金融商务新区项目
	特色金融布局完善行动
	在西客站片区选址建设金融商务新区
	2019年年底前完成规划，2022年年底前部分投入运营
	槐荫区
	市金融办

	85
	天桥新型金融孵化功能区项目
	特色金融布局完善行动
	依托总部商务中心建设高水平规划建设新型金融孵化功能区
	2019年年底前完成规划，2022年年底前部分投入运营
	天桥区
	市金融办

	86
	金融后台服务集聚区项目
	特色金融布局完善行动
	尽快确定规划选址，明确建设模式和方案
	2020年年底前启动建设，2022年部分投入运营
	长清区
	市金融办

	87
	黄河高端产业金融集聚区项目
	特色金融布局完善行动
	加快开展项目选址、明确建设模式和方案
	2020年年底前完成项目规划，2022年年底前项目开工建设
	济南新旧动能转换先行区
	市金融办

	88
	建立健全“守信激励、失信惩戒”信用激励约束机制
	社会信用体系建设行动
	完善具体措施，不定期开展联合奖惩专项行动
	2020年年底前
	市发改委
	市有关部门、各区县

	89
	完善公共信用信息共享机制
	社会信用体系建设行动
	加快政务信用信息互联互通
	2020年年底前
	市发改委
	市有关部门、各区县

	90
	开展信用示范试点
	社会信用体系建设行动
	纵深开展“信用区县”、“信用乡镇”、“信用村”、“信用户”创建，加大对守信区域的金融支持力度，建立金融信用体系建设长效机制
	2019年年底前
	市金融办
	市有关部门、人行济南分行营管部、各区县

	91
	探索建立金融领域数据互联共享机制
	社会信用体系建设行动
	建立全市统一的金融业信用信息数据库
	2020年年底前
	市发改委

人民银行济南分行营管部
	市金融办、山东银保监局（筹）、山东证监局

	92
	建立济南金融法治建设联席会议制度
	金融法治体系完善行动
	领导和推动济南金融法治建设
	2019年年底前
	市司法局
	市法制办、市金融办

	93
	推动设立济南金融法庭
	金融法治体系完善行动
	加强金融案件集中和专业化办理，提高金融案件办理质量和效率，积极探索金融审判体制机制改革
	2019年年底前
	市法院
	市金融办、市司法局

	94
	建立多部门联动综合执法机制
	地方金融监管优化行动
	构建市级金融监管与联合执法体系，加强监督与执法配合联动，提高打击犯罪效率
	2019年年底前
	市金融办
	市法院、市检察院、市公安局、山东银保监局（筹）、山东证监局、各区县

	95
	加强金融监督管理局信息系统建设
	地方金融监管优化行动
	提升监管部门信息化、智能化监督管理能力
	2019年年底前
	市金融办
	

	96
	探索构建“沙盒监管”模式
	地方金融监管优化行动
	加快建设具有济南特色的“沙盒监管”模式
	计划期内
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）、山东证监局

	97
	搭建地方金融组织统一监管平台
	地方金融监管优化行动
	提升对地方金融组织现场监管和非现场监管水平
	2019年年底前
	市金融办
	

	98
	出台地方金融风险防范处置办法
	金融风险防范化解行动
	明确地方金融风险防范的组织分工、工作流程和保障措施
	2019年年底前
	市金融办
	市法院、市检察院、市公安局、山东银保监局（筹）、山东证监局、各区县

	99
	推动建设济南地方金融大数据
	金融风险防范化解行动
	整合政务信息、企业信用信息、各类金融机构信息，建设济南地方金融大数据云平台，发挥金融大数据对重大金融案件跟踪管理、分析预警、存证服务等功能
	2020年年底前
	市金融办
	市发改委

	100
	研究成立济南金融风险处置资金
	金融风险防范化解行动
	设立地方性金融风险处置资金，完善风险处置资金保障机制
	计划期内
	市金融办
	市财政局、济南金融控股集团、山东银保监局（筹）、山东证监局

	101
	推动市场化、法治化债转股
	金融风险防范化解行动
	支持具备条件的企业与银行等金融机构合作开展市场化债转股，降低企业负债率和融资成本，促进股权多元化，防范企业债务风险
	计划期内
	市金融办
	市国资委、市经济和信息化委

	102
	鼓励金融创新
	政府服务水平提升行动
	引导鼓励全市金融创新
	2019年年底前
	市金融办
	市财政局

	103
	修订和完善支持现代金融产业的扶持政策
	政府服务水平提升行动
	充分发挥政策驱动和引导作用，支持各类金融企业创业和发展
	2018年年底前
	市金融办
	市财政局

	104
	推动设立中外合资持牌金融机构
	外资金融机构引进行动
	吸引10家以上知名国际金融机构总部、区域总部或功能总部等落户济南
	计划期内
	市金融办
	各区县、市投资促进局

	105
	积极争取境外知名证券交易所在济南设立代表处
	外资金融机构引进行动
	便利本地企业与境外知名证券交易所的联系，推动本地企业境外上市融资
	2020年年底前
	市金融办
	各区县、市投资促进局、山东证监局

	106
	促成慕尼黑再保险公司在济南设立分支机构
	外资金融机构引进行动
	加强面向德国金融招商
	2020年年底前
	市金融办
	各区县、市投资促进局、山东银保监局（筹）

	107
	积极推动外资银行在济南设立中国总部、区域总部
	外资金融机构引进行动
	加强总部、区域总部机构招商
	计划期内
	市金融办
	市投资促进局

	108
	简化经常项目外汇收支手续
	跨境金融便利促进行动
	促进经常项目外汇收支便利
	2018年年底前
	人行济南分行营管部
	市金融办

	109
	积极争取资本项目收入的支付审核便利化试点
	跨境金融便利促进行动
	促进资本项目外汇收支便利
	2019年年底前
	人行济南分行营管部
	市金融办

	110
	推动电子商务结算便利
	跨境金融便利促进行动
	促进电子商务结算便利
	2019年年底前
	人行济南分行营管部
	市金融办

	111
	推进四板市场国际合作
	跨境金融便利促进行动
	推进山东省区域股权市场与国外股权市场相关业务合作
	2019年年底前
	市金融办
	山东证监局

	112
	研究设立中外合作基金
	跨境金融便利促进行动
	鼓励外资金融机构在基础设施和公共服务领域的政府和社会资本合作
	2020年年底前
	市金融办
	市财政局、市外侨办

	113
	探索基于陆上运输、多式联运的国际贸易融资结算新模式
	跨境金融便利促进行动
	促进陆上贸易结算融资便利化
	2020年年底前
	人行济南分行营管部
	市商务局

	114
	高水平举办中国(济南)产业金融国际论坛
	金融国际影响提升行动
	打造产业金融“达沃斯”，成为产业金融中心的靓丽名片
	每年
	市金融办
	市委宣传部

	115
	开展产业金融中心海外推介
	金融国际影响提升行动
	加入全球金融中心指数
	2019年年底前入选全球金融中心指数（GFCI）备选城市，2020年底前正式入选榜单
	市金融办
	市外侨办

	116
	举办全球金融科技创客大赛
	金融国际影响提升行动
	推动全球金融科技实验室（济南基地）项目落地
	2019年年底前
	市金融办
	市科技局

	117
	支持本地法人“走出去”发展
	金融国际影响提升行动
	提升法人金融机构国际影响力
	计划期内
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）、市国资委

	118
	加快建设济南产业金融国际(香港)工作站
	金融交流合作深化行动
	建立招商引资、信息共享交流机制
	2019年年底前
	市金融办
	市投资促进局

	119
	签署金融中心交流合作协议
	金融交流合作深化行动
	推动与上海、北京、深圳金融监管和服务部门签订交流合作协议，互派干部挂职、定期召开交流会
	2019年年底前
	市金融办
	市委组织部

	120
	建立与本地金融监管部门和区域内系统性重要银行交流与会商制度
	金融交流合作深化行动
	形成高效运行的长效工作机制，凝聚工作合力
	2019年年底前
	市金融办
	人行济南分行营管部、山东银保监局（筹）、山东证监局

	121
	建立并完善金融人才信息库
	金融人才引进扩大行动
	促进人才引进精准化、信息化
	2019年年底前
	市金融办
	市委组织部、市人力资源社会保障局

	122
	提升人才配套环境
	金融人才引进扩大行动
	吸引国际、国内著名高等学校与政府合作设立分校、分院、研究生院等，力争每年1-2个项目落地；吸引全球高端医疗机构在济南设立分院和研究中心，力争每年1-2个项目落地；高水平建设一批国际化幼儿园、中小学，力争每年3-5个项目落地；按照“宜居宜业”、“产城融合”的标准，打造“国际人才社区”，创建外国人才小镇
	计划期内
	市委组织部
	市发改委、市人力资源社会保障局、市投资促进局、市规划局、市教育局、市住房保障管理局、市卫生计生委、市金融办、各区县

	123
	实施“泉城人才服务金卡”制度
	金融人才引进扩大行动
	促进高层次人才享受优惠政策和便利服务
	2020年年底前
	市人力资源社会保障局
	市公安局、市有关部门

	124
	加强对重点紧缺人才引进
	金融人才引进扩大行动
	提升人才高端化、国际化水平
	到2022年国际资格认证证书持有人力争突破1万人
	各区县
	市人力资源社会保障局、市金融办

	125
	实施“金融干部培训计划”
	金融人才培育创新行动
	市、区（县）两级政府金融相关部门处级以上干部每人每年接受一次不少于1周的金融专业培训
	每年
	市委组织部
	市金融办、各区县

	126
	实施金融监管人才储备计划
	金融人才培育创新行动
	重点储备一批金融理论扎实、实践经验丰富、创新意识强的监管干部
	计划期内
	市委组织部
	市金融办

	127
	建设一批人才培训基地
	金融人才培育创新行动
	建设一批高层次人才培养基地、人才孵化器
	到2022年新增30个人才培养基地
	市金融办
	

	128
	加强“济南产业金融智库”建设
	金融人才交流强化行动
	提升济南现代金融产业发展决策咨询水平
	到2020年产业金融智库专家达到百人以上，到2022年产业金融智库形成一定的国内外影响力
	市金融办
	

	129
	推动“清华大学济南产业金融研究院”及相关基金计划落地
	金融人才交流强化行动
	探索人才培养、产学研科技成果转化及产业化发展新模式
	2019年年底前
	历下区
	市金融办

	130
	推动金融企业家联合会建设
	金融人才交流强化行动
	扩大人才交流网络
	2019年年底前
	市金融办
	市投资促进局


— 65 —


